## Project Tracking
Features
| Progress | 100%
Feature | Description | Author | Planned start day | Planned end day | Planned amount of time | Planned number of days | Actual start day | Actual end day | Biểu tượng cờ cho Công việc Thực tế Trên/Dưới (theo giờ) | Actual amount of time | Biểu tượng cờ cho Khoảng thời gian Thực tế Trên/Dưới (theo ngày) | Actual number of days | Note
F1 | Login user using JWT | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-12-04 | 2025-02-07 | 1 | 300 | 1 | 63
F2 | Get detail of TODO list by list ID | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-12-28 | 2025-01-31 | 1 | 390 | 0 | 33
F3 | Register user | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-10-30 | 2025-01-11 | 1 | 500 | 1 | 71
F4 | Forgot password | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-11-09 | 2024-11-28 | 1 | 276 | 0 | 19
F5 | Reset passoword with token gets from forgot password feature | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-11-09 | 2024-12-25 | 1 | 310 | 0 | 46
F6 | Refresh access token | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 1 | 510 | 0 | 15
F7 | Create todo task list | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-12-25 | 2025-01-23 | 1 | 790 | 0 | 28
F8 | Remove todo task list | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2024-12-24 | 2025-02-02 | 1 | 430 | 0 | 38
F9 | Update todo task list | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 200 | 0 | 60
F10 | Get list of TODO lists, including pagination | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 201 | 0 | 60
F11 | Create todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 202 | 0 | 60
F12 | Remove todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 203 | 0 | 60
F13 | Get list of uncompleted TODO tasks, including pagination | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 204 | 0 | 60
F14 | Get list of completed TODO tasks, including pagination | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 205 | 0 | 60
F15 | Get detail of TODO task by task ID | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 206 | 0 | 60
F16 | Modify is in day status of todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 207 | 0 | 60
F17 | Modify is completed status of todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 208 | 0 | 60
F18 | Modify is important status of todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 209 | 0 | 60
F19 | Update content of todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 210 | 0 | 60
F20 | Update note of todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 211 | 0 | 60
F21 | Modify due date of todo task | Jackpieking | 2025-01-10 | 2025-02-10 | 4 | 30 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 1 | 212 | 0 | 60

## Setting
Setting
MEMBER
Nickname | Full Name
Jackpieking | Le Khoa